## Hoja1
ACTIVIDADES | PERIODO SEPTIEMBRE 2022 - FEBREO 2023
| SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
| 1RA SEM | 2DA SEM | 3RA SEM | 4TA SEM | 1RA SEM | 2DA SEM | 3RA SEM | 4TA SEM | 1RA SEM | 2DA SEM | 3RA SEM | 4TA SEM | 1RA SEM | 2DA SEM | 3RA SEM | 4TA SEM | 1RA SEM | 2DA SEM | 3RA SEM | 4TA SEM | 1RA SEM | 2DA SEM | 3RA SEM | 4TA SEM
CAPACITACIONES EN .NET Y SQL SERVER | bar: SEPTIEMBRE 1RA SEM to DICIEMBRE 2DA SEM
DEPURACIÓN Y ANALIZAR BASE DE DATOS | bar: NOVIEMBRE 4TA SEM to DICIEMBRE 4TA SEM
CREAR CONTROLADOR PARA GESTIÓN DE USUARIOS | bar: DICIEMBRE 4TA SEM to ENERO 1RA SEM
CREAR VISTA PARA GESTIÓN DE USUARIOS | bar: DICIEMBRE 4TA SEM to ENERO 1RA SEM
DESARROLLO DE CONTROLADOR PARA REPORTE DIARIO | bar: ENERO 2DA SEM to ENERO 3RA SEM
CREACIÓN DE VISTA PARA REPORTE DIARIO | bar: ENERO 3RA SEM
ADMINISTRAR INFORMACIÓN DE CORPORATIVOS A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR | bar: ENERO 3RA SEM to ENERO 4TA SEM
DISEÑO DE VISTA PARA APARTADO DE CORPORATIVOS | bar: ENERO 4TA SEM
CORRECCIÓN DE BUGS Y DISEÑO DE VISTA Y CONTROLADOR DE VACANTES | bar: FEBRERO 1RA SEM
CORRECCIÓN DE DISEÑO DE APLICACIÓN WEB | bar: FEBRERO 2DA SEM to FEBRERO 3RA SEM
ACTIVIDADES | SEPTIEMBRE 1RA SEM: PERIODO SEPTIEMBRE 2022 - FEBREO 2023
| SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
| 1RA SEM | 2DA SEM | 3RA SEM | 4TA SEM | 1RA SEM | 2DA SEM | 3RA SEM | 4TA SEM | 1RA SEM | 2DA SEM | 3RA SEM | 4TA SEM | 1RA SEM | 2DA SEM | 3RA SEM | 4TA SEM | 1RA SEM | 2DA SEM | 3RA SEM | 4TA SEM | 1RA SEM | 2DA SEM | 3RA SEM | 4TA SEM
CAPACITACIONES EN .NET Y SQL SERVER | bar: SEPTIEMBRE 1RA SEM to DICIEMBRE 2DA SEM
DEPURACIÓN Y ANALIZAR BASE DE DATOS | bar: NOVIEMBRE 4TA SEM to DICIEMBRE 4TA SEM
CREAR CONTROLADOR PARA GESTIÓN DE USUARIOS | bar: DICIEMBRE 4TA SEM to ENERO 1RA SEM
CREAR VISTA PARA GESTIÓN DE USUARIOS | bar: DICIEMBRE 4TA SEM to ENERO 1RA SEM
ADMINISTRAR INFORMACIÓN DE CORPORATIVOS A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR | bar: ENERO 2DA SEM to ENERO 3RA SEM
DISEÑO DE VISTA PARA APARTADO DE CORPORATIVOS | bar: ENERO 4TA SEM
CORRECCIÓN DE BUGS Y DISEÑO DE VISTA Y CONTROLADOR DE VACANTES | bar: FEBRERO 1RA SEM
CORRECCIÓN DE DISEÑO DE APLICACIÓN WEB | bar: FEBRERO 2DA SEM to FEBRERO 3RA SEM